## Start
|  |  |  | Project Manager: Lại Nhật Hoàng |  | Project Name: Quyên góp từ thiện
Project Objective: Hoàn thành dự án "Quyên góp từ thiện" có thể tổ chức các đợt quyên góp online, quản lý người dùng, quản lý đợt quyên góp và các chức năng khác
Sub-Objectives |  |  |  |  | Major Tasks |  | Schedule | [8 empty] | Owners / Helpers
m |  | m |  | 1 | Nghiên cứu Tài liệu Yêu cầu người dùng (URD) |  | m | [8 empty] | A | B
m | m | m | m | 2 | Phân tích & Xác định yêu cầu |  |  | m | [7 empty] | A | B
|  | m | m | 3 | Thiết kế kiến trúc & Tổ chức mã nguồn |  |  | m | [7 empty] | A | B
|  | m | m | 4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu & Nhập dữ liệu mẫu |  |  |  | m | [6 empty] | A | B
|  |  | m | 5 | Xây dựng CN1 - Quản lý người dùng |  |  |  |  | m | [5 empty] | A | B
|  |  | m | 6 | Xây dựng CN2 - Quản lý đợt quyên góp |  |  |  |  | m | [5 empty] | A | B
|  |  | m | 7 | Xây dựng CN3 -Thực hiện quyên góp | [5 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  |  | m | 8 | Xây dựng CN4 - Một số chức năng khác (Optional) | [10 empty] | A | B
|  |  | m | 9 | Viết báo cáo và Chuẩn bị bảo vệ | [6 empty] | m |  |  |  | A | B
|  |  | m | 10 | Bảo vệ dự án | [9 empty] | m | A | B
[16 empty] | A | B
[5 empty] | Risks, Qualitatives, Other Metrics | [5 empty] | Green=Adequate, Yellow=Worrisome, Red=Dangerous
|  |  |  | 1 | Rủi ro về công nghệ
|  |  |  | 2 | Rủi to về bảo mật
|  |  |  | 3 | Rủi ro về quản lý, trao đổi trong dự án
|  |  |  | 4 | Rủi ro về thời gian
|  |  |  | 5 | Rủi ro về nguồn lực
[6 empty] | # Internal People assigned to the project: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Xác định các yêu cầu về năng lực | Xác định năng lực hiện tại | Giao tiếp giữa các thành viên | Thực hiện đúng theo yêu cầu Tài liệu |  |  |  | 27/6 - 2/7 | 3/7 - 9/7 | 10/7 - 16/7 | 17/7 - 23/7 | 24/7 - 30/7 | 31/7 - 6/8 | 7/8 - 13/8 | 14/8 - 20/8 | 21/8 - 27/8 | Học viên | Mentor
Millions
[18 empty] | Labels | Budgeted | Expended
User Management
Role Management
Login Function
[9 empty] | m | l | q | n |  |  |  | A | Primary Owner
[8 empty] | Wingdings | m | l | q | n |  |  |  | B | Secondary Owner
[16 empty] | C | Tertiary Owner
Adequate
Worrisome
Dangerous
Summary & Forecast
Sub-Objectives
Report Dates
Costs and Metrics
Major Tasks
and Risks
Note on K45: Microsoft Office User: Đánh vào m ¦ l ¦ q